## Sheet1
测试检测缺陷统计表
序号 | 功能归属 | 功能模块 | 当前缺陷问题 | 应实现的结果 | 缺陷等级 | 提出时间 | 提出次数 | 备注截图
1 | 前端 | 发现 | 发现列表页面缺少一键置顶按钮 | 按照原型以及UI图修改 | 低 | 2018-07-13 | 1
2 | 前端 | 发布人主页 | 从动态详情页面进入发布人主页，该发布人的全部话题都为点赞状态 | 进入发布人主页自己点了赞的就显示为点赞状态，没有点过赞的显示空心 | 低 | 2018-07-13 | 1
3 | 后台 | 商品管理 | 商品管理页面查看商品详情，商品详情页排版显示问题 | 优化一下排版 | 优化 | 2018-07-13 | 1
4 | 前端 | 发现 | 发现列表页面显示问题（后台设置时没有设置排序的），现在无论怎么刷新都没有显示出来 | 后台设置排序了的商品，商品合集，话题在前端按排序展示，无排序的空位优先乱序展示精选动态，刷新后换一批未展示过的精选动态精选动态展示完了之后，再把未设置序号的商品，商品合集，（最近两个月的）话题，（最近两个月的）非精选动态）一起乱序展示，刷新后同样换一批未展示过的展示 | 低 | 2018-07-13 | 2
5 | 后台 | 动态管理 | 动态管理页面筛选栏关键字搜索输入框输入提示显示不正确 | 改为请输入关键字或请输入用户昵称 | 低 | 2018-07-14 | 1
6 | 前端 | 发现-话题详情 | 话题详情页面要把话题标题与内容显示全 | 话题详情页面话题内容显示区调一下显示高度 | 低 | 2018-07-14 | 2
7 | 前端 | 新增/编辑收货地址 | 新增/编辑收货地址页面，详细地址字体大小应该与上面字体保持一致 | 修改正确 | 低 | 2018-07-14 | 1
8 | 前端 | 我的订单-晒单 | 晒单-选择商品页面没有选择商品点击确认按钮应该弹出提示“请选择商品” | 弹出提示 | 低 | 2018-07-14 | 2
9 | 前端 | 我的订单-待收货 | 待收货订单点击查看物流进入物流信息页面，页面显示暂无相关信息（在有物流信息的情况下还是显示暂无信息） | 修改正确 | 中 | 2018-07-14 | 1
10 | 前端 | 积分商品详情 | 积分商品详情页面点击客服按钮页面无反应 | 修改正确 | 中 | 2018-07-14 | 1
11 | 前端 | 兑换商品支付成功页面 | 1.订单编号显示错误 2.积分商品兑换成功页面不应该显示支付金额 | 1.正确显示订单编号 2.支付金额改为支付积分：xx | 中 | 2018-07-14 | 2
12 | 前端 | 商品详情 | 订单支付成功之后从支付成功页面点击查看订单进入我的订单列表，点击订单进入订单详情页面点击商品无法进入商品详情 | 订单详情页面点击商品正常进入商品详情页面 | 中 | 2018-07-14 | 1
13 | 前端 | 我的订单 | 积分商品订单没有积分标识显示（订单列表） | 修改正确 | 低 | 2018-07-14 | 2
14 | 前端 | 发布动态 | 发布动态页面选择商品与关联商品页面有积分商品显示 | 只显示普通商品 | 中 | 2018-07-14 | 2
15 | 前端 | oppo手机个人中心 | oppo个人中心页面联系客服被底部导航栏覆盖没有显示全 | 修改正确 | 低 | 2018-07-14 | 2
16 | 前端 | 我的订单-积分订单 | 积分订单详情页面合计与积分间隔太大 | 按普通商品详情页面修改 | 低 | 2018-07-14 | 1
17 | 前端 | 商品详情 | 商品详情页面规格显示处显示问题 | 按UI效果显示 | 低 | 2018-07-14 | 1
18 | 前端 | 我的订单 | 订单列表页面订单合计金额没有减去优惠券金额 | 合计金额是商品总价减去优惠券金额 | 低 | 2018-07-14 | 1
19 | 前端 | 我的订单 | 待支付订单点击去支付，支付成功之后缺少支付成功页面 | 修改正确 | 低 | 2018-07-14 | 1