## 缺陷统计表
测试检测缺陷统计表
序号 | 功能归属 | 功能模块 | 当前缺陷问题 | 应实现的结果 | 缺陷等级 | 提出时间 | 提出次数 | 备注截图
1 | 前端 | 启动页 | ios没有启动页 | 应该有启动页 | 中级 | 2017-07-31 | 2
2 | 前端 | 首页 | 首页-筛选：城市区域选择，调整两个框框对齐 | 首页-筛选：城市区域选择，调整两个框框对齐 | 初级 | 2017-07-31 | 2
3 | 前端 | 我的发布 | 我的发布-发布详情：界面问题，需求接单情况微信和QQ上下间隔太大 | 具体参考UI | 初级 | 2017-07-31 | 2
4 | 前端 | 发布需求 | 发布需求时上传图片，同样的图片上传后，有时能显示有时显示不出来 |  | 初级 | 2017-07-31 | 2
5 | 前端 | 我的接单 | 我的接单-接单详情：界面问题 | 界面问题 | 初级 | 2017-07-31 | 2 | ..\bug图\QQ截图20170731114107.png
6 | 前端 | 站内信 | 站内信详情，不能分段落显示 | 应该可以分段落显示 | 初级 | 2017-07-31 | 2
7 | 前端 | 首页-需求详情 | 需求详情-联系方式，微信号太长，微信图标上移 | 微信号太长用省略号表示 | 初级 | 2017-07-31 | 1 | ..\bug图\QQ截图20170731135845.png
8 | 后台 | 用户管理 | 用户详情，界面问题 | 用户详情界面问题 | 初级 | 2017-07-31 | 1 | ..\bug图\QQ截图20170731141206.png
9 | 前端 | ios5,我的发布 | 发布详情：界面显示问题 | 界面显示问题 | 初级 | 2017-07-31 | 1 | ..\bug图\QQ截图20170731142332.png
10 | 前端 | 我的接单 | 界面显示问题，电话号码跟微信间距太大 | 三个联系方式的间距要一致 | 初级 | 2017-07-31 | 1 | ..\bug图\QQ截图20170731143014.png
11 | 前端 | 我的发布 | 发布详情：界面显示问题，昵称太长，用户信息往下移了 |  | 初级 | 2017-07-31 | 1 | ..\bug图\QQ截图20170731143514.png
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

## 需求变更统计表
产品研发需求变更及优化统计表
序号 | 变更属性 | 功能归属 | 功能模块 | 具体功能点 | 变更前实现方式 | 变更后实现方式 | 变更工时 | 变更原因 | 原因描述 | 变更日期 | 备注截图
1 | 流程变更 | 前端 | 登录注册 | 微信公众号登录、手机号登录 | 手机登录注册与微信公众号授权登录并行，未绑定，无法实现分销 | 微信授权登录后，提示绑定手机号码，实现分销模式 | 2 | 产品原因 | 产品原型未实现 | 2017-07-18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

## 研发过程对接表格
项目沟通表（每周一次）
序号 | 功能归属 | 提出日期 | 功能模块 | 具体功能点 | 功能点待确认和落实的问题 | 确认人 | 回复日期 | 具体实现的方式和结果 | 问题归属 | 备注截图
1 | 后台 | 2017-06-19 | 信息发布 | 房源发布时间 | 房产发布中，点击更新后，这个发布时间变不变？ | 刘溪 | 2017-06-18 | 以更新操作时间为准显示发布时间！ | 细节描述问题