## 2018年项目
项目名称 | 合同交付时间 | 计划交测时间 | 项目类型 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 测试人员 | 测试进度
易富数据 | 2018-03-29 |  | 外包 | 2018-03-08 |  | 何习芳 | 完成
蓉东汽配 | 2018-04-04 |  | 外包 | 2018-03-08 |  | 赵剑 | 完成
老司机外卖二期 | 2018-03-16 | 2018-03-12 | 外包 |  |  | 李丹
何氏眼科 | 2018-03-27 | 2018-03-13 | 内部 | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 余艳梅、何习芳 | 完成
装卸专家二期 | 2018-04-03 | 2018-03-15 | 内部 |  |  | 余艳梅 | 完成
易生泰 |  |  | 内部 | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 赵剑、李丹 | 完成
厨房用品
HB魅丽荟二期 | 2018-04-03
天府创客 | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-03 |  | 余艳梅、何习芳
中自催化 |  |  |  | 2018-04-03 |  | 李丹、赵剑
旭日花艺新增 |  |  |  |  | 2018-06-01 | 李丹、赵剑
百泰珠宝新增 |  |  |  |  | 2018-05-31 | 李丹、赵剑
装卸专家新增 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 余艳梅、何习芳
剪刀侠三期 | [5 empty] | 李丹、赵剑
易富数据（新增） | [5 empty] | 何习芳
V9健身（新增） |  |  |  | 2018-06-11 |  | 余艳梅
铭蕊 |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-27 | 李丹、赵剑
慈善DTP |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-26 | 余艳梅、何习芳
消防巡检APP |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-07-03 | 余艳梅、何习芳
觅辛小程序 |  |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-24 | 何习芳、李丹
众工帮 |  |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-24 | 余艳梅（负责人）、李丹
特种设备 |  |  |  | 2018-07-24 |  | 赵剑（负责人）、何习芳
处方药 | [5 empty] | 余艳梅、李丹（负责人）
思拓建筑 |  |  |  | 2018-07-19 |  | 赵剑、何习芳（负责人）
海归信息网 |  |  |  | 2018-07-25 |  | 余艳梅、李丹

## 考核标准
阶段 | 类型 | BUG等级 | 测试人员 | 测试经理 | 研发总监
交付会 | 处罚 | 严重 | 80 | 40 | 20
|  | 其他 | 40 | 20 | 10
| 奖励 | 其他 | 80 | 40 | 20
试运行 | 处罚 | 严重 | 40 | 20 | 10
|  | 其他 | 20 | 10 | 5
| 奖励 | 其他 | 40 | 20 | 10
工时范围 | 阶段 | 严重BUG | 其他BUG
<35 | 交付会 | 0 | 2
| 试运行 | 0 | 6
35<= <60 | 交付会 | 0 | 4
| 试运行 | 0 | 8
60<= <120 | 交付会 | 0 | 6
| 试运行 | 0 | 12
120<= <180 | 交付会 | 0 | 8
| 试运行 | 0 | 16
180<= <250 | 交付会 | 0 | 12
| 试运行 | 0 | 24
250<= | 交付会 | 0 | 15
| 试运行 | 0 | 30

## 考核记录
项目 | 评估总工时 | 验收情况 | 参与人员 | 奖惩 （奖励正数，处罚负数） | 备注 | 奖罚时间
Body Monitor | 20 | 严重、普通、轻微都为0 | 余艳梅 | +110 |  | 5月份
|  |  | 李丹 | +110
乐乐童车行 | 17.5 | 严重、普通、轻微都为0 | 李丹 | +80 | 余艳梅连带奖励40元
|  |  | 赵剑 | +80
阿诗丹顿 | 95 | 交付会：0 试运行： | 余艳梅、何习芳
酒店预约 | 134 | 交付会：0 试运行： | 李丹、何习芳
吃欺头 | 88 | 交付会：0 试运行：1 | 余艳梅、李丹 | 每人920 |  | 6.19
学车邦 | 80 | 交付会：0 试运行： | 赵剑、何习芳
扶贫（外包） |  | 交付会：普通 1 试运行： | 何习芳
剪刀侠（三期） |  |  | 赵剑、李丹
移动端答题 |  |  | 赵剑、李丹
百泰珠宝（新增） | 6.5 |  | 赵剑、李丹
装卸专家（新增） | 30.5 |  | 余艳梅、何习芳
旭日花艺（新增） | 10 |  | 赵剑、李丹
庆龙凤（新增） | 8 | 交付会： 试运行：普通 1 | 李丹
慈善DTP |  | 交付会：0 试运行： | 何习芳 | 360 | 余艳梅：180 | 7.2
铭蕊商贸 |  | 交付会：1个微小 试运行： | 李丹、赵剑
消防APP | 160 | 交付会：0 试运行： | 余艳梅、何习芳
众工帮 | 120 |  | 余艳梅、李丹
觅辛小程序 |  | 只考核试运行： | 何习芳、李丹

## 交付后BUG记录
项目名称 | 阶段 | BUG等级 | BUG描述
吃欺头 | 试运行 | 一般 | 达到复活上线后，用户还可以继续进入重新答题
旭日花艺 | 试运行 | 一般 | 省代查看商品详情，没有显示出厂家信息
|  |  | OPPOr9进入商品详情，会出现闪退 | 无测试机设备、其他OPPO手机无该问题

## 内部项目
项目名称 | 类型 | 客户要求完成时间 | 后台负责人 | 测试人数 | 测试人员 | 开始时间 | 结束时间 | 状态
医源堂 | 微信 | 2017-02-28 | 张青成 | 2 | 何习芳、于雷 | 2017-02-21 | 2017-02-28 | 未开始
谷米粒二期 | 微信 |  | 杨林 | 1 | 何习芳 | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 已完成
宅洗车 | 微信、app |  | 张青成 | 3 | 余艳梅、赵剑、于雷 |  | 2017-02-11 | 已完成
拇指喜联（充值） |  |  |  | 2 | 何习芳、于雷 | 2017-02-13
拇指喜联（财务） |  |  |  | 2 |  | 2017-03-07
汽车APP二期 | APP |  |  | 2 | 余艳梅、赵剑 | 2017-02-14 | 2017-02-17 | 已完成
知店APP | APP |  |  |  | 余艳梅、赵剑 | 2017-02-21 | 2017-03-08
名厨亮灶 | APP |  |  |  | 何习芳、于雷 | 2017.4.1 实际：3.29 | 2017.4.14
狼人杀 | [5 empty] | 2017.4.10 | 2017.4.17
HB魅丽荟 |  | 2017-06-23 |  |  | 余艳梅、李丹 |  |  | 已完成
拇指喜联 |  |  |  |  | 何习芳 |  |  | 已完成
剪刀侠二期 |  | 2017-06-23 |  |  | 赵剑、何习芳 | 2017.6.19 |  | 已完成
新闻APP |  | 2017-06-23 |  |  | 余艳梅、李丹 | 2017.6.19 |  | 已完成
太平洋三期 |  | 2017-06-27 |  |  | 赵剑、何习芳 | 2017.6.20 |  | 已完成
微彩 |  | 2017-06-27 |  |  | 余艳梅、李丹（杨聪、舒松） | 2017.6.21 |  | 已完成
明厨亮灶 |  |  |  |  | 赵剑
狼人杀 |  |  |  |  | 余艳梅
橡国筑家IPAD |  |  |  |  | 余艳梅、李丹
橡国筑家PC |  |  |  |  | 余艳梅、赵剑、何习芳
九天家私 |  |  | 2017.9.14 |  | 何习芳、余艳梅 | 2017-08-22
校园招聘 |  | 2017.8.31 | 2017.9.7 |  | 赵剑、李丹 | 2017.8.29
秉承联盟 |  | 2017.9.7 | 2017.9.15 |  | 何习芳、赵剑
铁路局计量所 |  | 2017.9.8 | 2017.9.25 |  | 余艳梅、李丹、何习芳 | 2017.9.5
鼎发食品 |  |  |  |  | 余艳梅、李丹
E管家小程序 |  | 2017-11-15 | 2017-10-25 |  | 何习芳、赵剑 | 2017.10.24 14:00
佛拉米果APP |  | 2017-11-17 | 2017-10-27 |  | 何习芳、赵剑
安达巴士 |  | 2017-11-11 | 2017-10-25 |  | 余艳梅、何习芳
青羊移动微信端 |  | 2017-11-24 | 2017-10-25 |  | 余艳梅、李丹 | 2017.10.24 16:00
致莱机电产品APP |  | 2017-12-30 | 2017-11-07 |  | 赵剑、李丹
家政微信服务 |  | 2017-11-15 | 2017-11-06 |  | 李丹 |  | 外包
奔派配送服务 |  | 2017-11-18 | 2017-11-16 |  | 余艳梅、何习芳
九零零家政APP |  | 2017-12-08 | 2017-11-17 |  | 赵剑、李丹
明厨亮灶新增 |  | 2017-11-17 | 2017-11-10 |  | 赵剑
百益人力新增 |  | 2017-11-12 | 2017-11-10 |  | 李丹 |  | 外包
成都航空职工之家小程序 |  |  | 2017-11-17
帮帮我小程序 |  | 关耀宗 | 余飞 | 2018-01-06 |  | 正在测试 | 赵剑、何习芳 | 完成
亿读荟微信开发 |  | 刘孟男 | 罗梦瑶 | 2018-01-02 | 2017-12-06 | 正在测试 | 何习芳
假日阳光微信平台 |  | 陈云峰 | 李国林 | 2017-12-19 | 2017-12-05 | 外包 | 何习芳
艾医生微信商城 |  | 谢馥莲 | 罗梦瑶 | 2017-12-12 | 2017-12-07 | 外包 | 赵剑
合泰云商微信商城（一期） |  | 杨清玉 | 谭恩典 | 2017-12-21 | 2017-12-05 | 外包 | 李丹
尊尼国际微信系统 |  | 王德建 | 李国林 | 2017-12-18 | 2017-12-08 | 外包 | 余艳梅
蓝景盒子APP |  | 王德建 | 王德建 | 2017-12-08 | 2017-12-04 | 外包 | 赵剑
小书童微信+APP |  | 彭洋 | 刘溪 | 2018-01-03 | 2017-12-12 |  | 李丹
绵房特卖网 |  | 刘对 | 谭恩典 | 2017-12-28 | 2017-12-15 |  | 余艳梅
庆龙凤二期 |  | 关耀宗 | 谭恩典 | 2017-12-15 | 2017-12-11 | 外包 | 李丹
馨居尚微信开发 |  | 刘孟男 | 李曼 | 2018-01-15 | 2017-12-27 |  | 赵剑、何习芳
房产微信官网 |  | 谭恩典 | 谭恩典 | 2017-12-29 | 2017-12-27 | 外包 | 赵剑 | 完成
农副产品APP |  | 谭恩典 | 谭恩典 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 外包 | 李丹
装卸专家APP系统 |  |  |  | 2018-01-19 | 2017-12-29
康德校友会 |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-02 | 外包
汽车微信公众号 |  |  |  | 2018-01-25 | 2017-12-28 | 外包 | 赵剑
秉承联盟 |  | 周志强 | 周志强 | 2018-01-25 | 2018-01-18
游戏分销 |  | 黄蜀宾 | 黄蜀宾 | 2018-01-20 | 2018-01-15 |  |  | 已完成
中银保险公众号 |  | 陈云峰 | 刘溪 | 2018-02-05 | 2018-01-22 |  | 余艳梅、何习芳
农副产品APP |  | 谭恩典 | 谭恩典 | 2018-01-27 | 2018-01-23 |  | 李丹
优游出行 |  | 刘对 | 刘对 | 2018-02-10 | 2018-01-22 |  | 赵剑、李丹 | 暂停
920姿态检测仪 |  | 陈云峰 | 谭恩典 | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 外包 | 赵剑
天天商圈二期 |  | 关耀宗 | 余飞 | 2018-02-09 | 2018-01-31 |  | 赵剑、李丹
大众健康资讯 |  | 刘对 | 周志强 | 2018-03-02 | 2018-01-31 |  | 余艳梅、何习芳
毕设管理系统 |  | 夏利勇 | 刘溪 | 2018-02-05 | 2018-01-31 |  | 余艳梅、何习芳
麦斯特销售管理系统 |  | 吴薇 | 熊婧 | 2018-03-15 | 2018-02-02 | 外包 | 何习芳
易富数据 | [5 empty] | 外包 | 何习芳 | 测试中
蓉东汽配 | [5 empty] | 外包 | 赵剑

## 外包项目
项目名称 | 类型 | 客户要求完成时间 | 测试人员 | 开始时间 | 结束时间
阿玛尼 | 小程序 | 2017-06-22 | 何习芳 | 2017-06-16
百益人力 | 微信/PC |  | 李丹 |  | 2017.6.20 | 已完成
检具大师 |  | 2017-06-23 | 余艳梅 | 2017-06-19
壹购网商城app |  |  | 赵剑 | 2017.6.21
百维房产 |  |  | 李丹
庆龙凤（新修改） |  |  | 李丹
约霸 |  |  | 李丹
房屋租房二期 |  |  | 赵剑 | 2017.8.29