## Sheet1
测试检测缺陷统计表
序号 | 功能归属 | 功能模块 | 当前缺陷问题 | 应实现的结果 | 缺陷等级 | 提出时间 | 提出次数 | 备注截图
1 | 用户端 | 首页 | 按照后台给的标准尺寸上传的轮播图，前端显示模糊 | 请与产品再次确认上传尺寸 | 低 | 2018-08-16
2 | 用户端 | 首页 | 寄件图标相较于其他三个按钮高出一两个像数，需调整 | 4个图标要水平对齐 | 低 | 2018-08-16
3 | 用户端 | 完善资料 | 用户点击触发完善资料页面，在该页面点击，没有逐层返回页面，影响用户体验 | 建议逐层返回 | 低 | 2018-08-16
4 | 用户端 | 消息详情 | 内容左右两侧留白不一致 |  | 低 | 2018-08-16
5 | 用户端 | 寄件 | 原型要求，加急消费只能输入2元及以上的整数，在提交订单时判断 | 按照原型要求修改 | 低 | 2018-08-16 |  | 为便于测试，可暂时不改该问题
6 | 小红帽-前台 | 注册许可协议 | 苹果手机在该页面上下滑动不流畅，小红帽前端的消息详情页面同理修改 |  | 低 | 2018-08-17
7 | 小红帽-前台 | 注册 | UI中，注册许可协议下面有下划线，建议添加上 |  | 低 | 2018-08-17
8 | 用户端 | 个人资料-修改手机号 | 原型要求，新手机号不能和原手机号一样，目前没做判断 | 按照原型要求修改 | 低 | 2018-08-17
9 | 用户端 | 个人中心 | “寄件订单”“取件订单”文字偏大，建议按照UI调小 |  | 低 | 2018-08-17
10 | 用户端 | 取件订单-订单详情 | 费用明细中的“寄件费用”应改为“取件费用” |  | 低 | 2018-08-17
11 | 用户端 | 帮助中心 | 文章标题设置内上限25字，前端只能显示24字 |  | 低 | 2018-08-17
12 | 用户端 | 投诉与建议 | 标题输入小于4字或大于25字，提示为请完善信息不准确，请修改 |  | 低 | 2018-08-17
13 | 小红帽前台 | 任务列表 | 切换点击新任务和进行中导航锚，未读图标会上下跳动 |  | 低 | 2018-08-17
14 | 小红帽-前台 | 任务列表 | 不能连续点击刷新按钮进行刷新，，中间要间隔3秒左右才能再次点击刷新 |  | 低 | 2018-08-17
15 | 小红帽-前台 | 个人信息 | 评价图片点击放大后，不能点击图片缩小为原图，而且如果有多张评论图，不能左右滑动查看 | 订单详情中的物流信息图片查看同理修改 | 低 | 2018-08-17
16 | 小红帽-前台 | 历史任务 | 1、按照UI，订单中的取件时间只显示到分 2、Android手机中的取件时间图标与左侧文字没有水平居中 3、所有订单中的寄件图标文字显示偏高，需居中 | 按照右侧UI截图修改 | 低 | 2018-08-17
17 | 小红帽-前台 | 历史任务 | 寄件订单详情页面的取件时间只精确到日期，原型要求精确到分 |  | 低 | 2018-08-17
18 | 小红帽-前台 | 我的账户 | IOS手机在账户主页及提现页面的文字与图标显示没有水平居中 |  | 低 | 2018-08-17
19 | 小红帽-前台 | 设置-修改密码 | 根据原型要求，成功修改了密码之后，页面跳转到设置页面，目前是回到任务列表页 |  | 低 | 2018-08-17
20 | 总后台 | 操作日志 | 前端用户订单取消支付后，总后台操作日志有该条记录不合理 |  | 低 | 2018-08-17
21 | 总后台 | 小红帽管理 | 对有进行中订单的账号进行冻结操作提示信息为“小红帽还有正在进行中的订单，不允许删除小红帽”不准确 |  | 低 | 2018-08-17